## Sheet1
Priority | Task | Cost | Description
1 | [Design]嵌入式评论功能设计 | 3D | 页面中展开的留言评论功能
1 | 信息内容完整，呈现出理想状况时的样式设计 | 0.5D | 在信息充足时的展示效果，包括菜单、登录对话框等功能细节 | ChartOne
1 | 边缘状况时的提示信息样式设计 | 0.5D | 各种边际状况时的用户提示与引导 | 登录sns账号并发布信息，回复信息
1 | 分析用户可用性，模拟常用scenario，对功能摘除或增加 | 0.5D | 分为六种流程，ChartOne，分析流畅度 | 登录sns账号，绑定友言
2 | 功能性视觉小图标、sns的logo按钮视觉统一风格 | 0.5D |  | 登录友言账号，发布信息
1 | [FrontEnd]嵌入式评论功能前端实现 | 2.5D |  | 登录sns账号，匿名发布信息
1 | 实现完整内容呈现及各种边缘状况稳定 | 1.5D |  | 过程中注册友言账号，发布信息
1 | 浏览器兼容性调整 | 1D | IE6/IE7(360Browser and others)/IE8/IE9/Firefox/Chrome/Safari | 直接回复信息，登录sns账号
1 | [Design]友言网整体设计 | 2.5D | 置于uyan.cc域下的所有页面
1 | 定义核心用法及吸引力 | 1D | 挖掘最重要的核心用法，概念上具备吸引力；定义角色模型，模拟使用情景
1 | 粗糙的线框结构设计，信息架构设计 | 1.5D | 基于核心用法设计网站的概括性结构，页面之间的关系
1 | [Design]站长创建code系统(首页) | 4.5D | 友言网的第1部分
1 | 定义详细的用户Scenario及功能需求 | 0.5D | 考虑blog、媒体、电子商务网站等评论系统的嵌入流程。
1 | 创建系统视觉设计(整体视觉基调) | 2D | 确定网站的视觉基调
1 | LOGO及部分图标设计 | 2D | 视觉标示系统解决方案
1 | [FrontEnd]创建系统前端实现 | ?D（~2D） | 依赖于Design
1 | [Design]站长注册系统 | 2D | 友言网的第2部分
1 | 定义详细的用户Scenario及功能需求 | 0.5D | 标准化的注册系统，强调站长特性
1 | 注册/登录系统Visual Design | 1D
1 | 可用性检测、公信度检测、安全性检测、难易性检测 | 0.5D
1 | [FrontEnd]站长注册系统前端实现 | ?D（~2D） | 包括邮件邀请、上传头像、域名判断等各模块，依赖于Design
1 | [Design]站长管理评论系统 | 1.5D | 友言网的第3部分
1 | 定义详细的用户Scenario及功能需求 | 0.5D | 管理网站评论的系统具体功能模块。
1 | 管理系统Visual Design | 1D
1 | [FrontEnd]站长管理评论系统 | ?D（~1D） | 依赖于Design
1 | [Design]用户注册系统 | 1.5D
1 | 定义详细的用户Scenario及功能需求 | 0.5D | 标准化的注册系统，强调用户特性
1 | 注册/登录系统Visual Design | 1D | 用户有两种登录友言的方式，sns登录与友言自身的登录系统。无友言登录系统的用户需要提示绑定友言自身的登录系统。
1 | [FrontEnd]用户注册系统 | ?D（~1D） | 基于站长注册系统、依赖于Design
1 | [Design]用户评论展示系统 | 1.5D
1 | 定义详细的用户Scenario及功能需求 | 0.5D
1 | Visual Design | 1D | 用户可以看到自己发布的网站地点，可采用WP7的展示方式。看到自己好友评论的网站(P2)
1 | [FrontEnd]用户评论展示系统 | ?D（~3D） | 筛选系统将会略复杂